## Checkliste
Checkliste: Zeiterfassung einführen
Abhaken, Verantwortliche eintragen, Termin setzen
Schritt | Aufgabe | Erledigt | Verantwortlich | Bis wann
1. Rahmen klären
Prüfen, ob der Betrieb unter § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz fällt; dann gilt zusätzlich § 17 MiLoG.
Prüfen, ob ein Tarifvertrag Regelungen zur Arbeitszeit enthält.
Klären, ob ein Betriebsrat besteht; dann ist die Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 6 BetrVG zu beachten.
Festlegen, welche Beschäftigtengruppen erfasst werden und welche Arbeitszeitmodelle es gibt.
2. Anforderungen sammeln
Erfassungswege festlegen: Browser, App, Terminal an der Wand, oder eine Kombination.
Klären, ob Projektzeit neben der Arbeitszeit gebraucht wird.
Festlegen, wer Zeiten freigibt und wer korrigieren darf.
Prüfen, in welcher Form die Lohnbuchhaltung die Daten braucht.
Anforderungen an den Serverstandort festhalten und begründen.
3. Auswahl
Mindestens drei Anbieter mit gleichem Leistungsumfang vergleichen, nicht Einstiegspreis gegen Einstiegspreis.
Nebenkosten erfassen: Grundgebühr, Support-Pauschale, Einrichtungsgebühr, Add-ons, Mindestlaufzeit.
Serverstandort und Betreiber in der Datenschutzerklärung des Anbieters nachlesen.
Testphase mit einer echten Abteilung fahren, nicht nur mit der Projektgruppe.
Exportwege prüfen, bevor der Vertrag unterschrieben wird.
4. Datenschutz
Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO abschließen.
Verarbeitungstätigkeit in das Verzeichnis nach Art. 30 DSGVO aufnehmen.
Prüfen, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO nötig ist.
Löschfristen festlegen und im System hinterlegen.
Beschäftigte nach Art. 13 DSGVO informieren.
5. Betriebsvereinbarung
Entwurf mit dem Betriebsrat abstimmen, Zweckbindung und Zugriffsrechte festhalten.
Ausschluss der Leistungskontrolle ausdrücklich aufnehmen.
Korrekturverfahren und Protokollierung regeln.
Inkrafttreten und Kündigungsfrist festlegen.
6. Einrichtung
Stammdaten übernehmen: Name, Eintritt, Wochenstunden, Urlaubsanspruch.
Arbeitszeitmodelle anlegen und je Person zuweisen.
Feiertagskalender für das richtige Bundesland setzen.
Genehmigungswege für Abwesenheiten festlegen.
Anfangsstände für Urlaub und Überstunden einbuchen und gegenzeichnen lassen.
7. Einführung
Termin festlegen, sinnvollerweise zum Monatsersten.
Kurze Anleitung für Beschäftigte bereitstellen, eine Seite reicht.
Ansprechperson für Rückfragen benennen.
Erste Woche parallel zum alten Verfahren laufen lassen.
Nach zwei Wochen Rückmeldung einholen und nachjustieren.
8. Nach der Einführung
Ersten Monatsabschluss gemeinsam mit der Lohnbuchhaltung durchgehen.
Prüfen, ob Warnungen zu Höchstarbeitszeit und Ruhezeit auftreten und woran das liegt.
Nach drei Monaten prüfen, ob Korrekturen die Ausnahme geblieben sind.
Aufbewahrung und Löschfristen ein erstes Mal kontrollieren.
Rechtsgrundlagen: BAG, Beschluss vom 13.09.2022, 1 ABR 22/21; EuGH, Urteil vom 14.05.2019, C-55/18; §§ 3 bis 5 ArbZG; § 17 MiLoG; § 2a SchwarzArbG; § 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 6 BetrVG; Art. 13, 28, 30 und 35 DSGVO.
Vorlage von MetronHR: www.metronhr.de ¦ Frei verwendbar im Unternehmen.