## Anleitung
Einarbeitungsplan Praxis, Anleitung
Vorlage von MetronHR: Arzt- und Zahnarztpraxis, für die ersten 90 Tage
1. Trage oben Mitarbeiter und Eintrittsdatum ein.
2. Die Fristen werden relativ zum Eintrittsdatum berechnet (z. B. "-7" = eine Woche vor Eintritt).
3. Pro Aufgabe: Verantwortlichen prüfen, Status setzen, ggf. Notizen ergänzen.
4. Für weitere Mitarbeiter: Tab "Plan" duplizieren und neu ausfüllen.
Tipp: Mit MetronHR wird der Einarbeitungsplan zum wiederverwendbaren Workflow, Aufgaben werden automatisch zugewiesen, Verantwortliche erinnert, der Verlauf revisionssicher dokumentiert.

## Plan
Einarbeitungsplan Praxis
Mitarbeiter: |  |  | Eintrittsdatum: | 2026-05-31 22:00
Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Frist (Tage) | Fälligkeit | Status | Notiz
Vor Tag 1 | Arbeitsvertrag unterzeichnet zurück erhalten | Praxisleitung | -14 |  | offen
Vor Tag 1 | Anmeldung Sozialversicherung und Krankenkasse | Praxismanagement | -7 |  | offen
Vor Tag 1 | Nachweis Masernimpfung nach § 20 Abs. 9 IfSG einholen | Praxismanagement | -7 |  | offen
Vor Tag 1 | Verschwiegenheitserklärung nach § 203 StGB vorbereiten | Praxisleitung | -5 |  | offen
Vor Tag 1 | Zugang Praxisverwaltungssystem und Terminkalender anlegen | Praxismanagement | -2 |  | offen
Vor Tag 1 | Berufskleidung, Namensschild, Spind und Schlüssel | Praxismanagement | -2 |  | offen
Woche 1 | Begrüßung, Praxisführung, Vorstellung im Team | Praxisleitung | 0 |  | offen
Woche 1 | Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen und ablegen | Praxisleitung | 0 |  | offen
Woche 1 | Einweisung Praxisverwaltungssystem: Termine, Karteikarte, Abrechnung | Praxismanagement | 0 |  | offen
Woche 1 | Hygieneplan, Aufbereitung von Instrumenten, Schutzausrüstung | Hygienebeauftragte | 1 |  | offen
Woche 1 | Belehrung nach § 43 IfSG, soweit einschlägig | Hygienebeauftragte | 1 |  | offen
Woche 1 | Unterweisung Strahlenschutz, falls Röntgen im Haus | Praxisleitung | 2 |  | offen
Woche 1 | Notfallkoffer, Notfallablauf, Ersthelfer, Fluchtwege | Sicherheitsbeauftragte | 2 |  | offen
Woche 1 | Telefon und Empfang: Ansage, Dringlichkeit einschätzen, Notfälle erkennen | Praxismanagement | 3 |  | offen
Woche 1 | Begleitete Sprechstunde, Assistenz am Behandlungsplatz | Praxisleitung | 4 |  | offen
Monat 1 | Abrechnung: Ziffern, Materialdokumentation, Quartalsabschluss | Praxismanagement | 12 |  | offen
Monat 1 | Eigenständige Betreuung des Empfangs mit Rücksprache | Praxismanagement | 14 |  | offen
Monat 1 | Bestellwesen, Lager, Verfallsdaten | Praxismanagement | 21 |  | offen
Monat 1 | Feedback-Gespräch nach 30 Tagen | Praxisleitung | 30 |  | offen
Monat 3 | Fortbildungsbedarf festlegen, Pflichtunterweisungen planen | Praxisleitung | 45 |  | offen
Monat 3 | Probezeit-Zwischengespräch | Praxisleitung | 60 |  | offen
Monat 3 | Rückmeldung aus dem Team einholen | Praxismanagement | 75 |  | offen
Monat 3 | Probezeit-Abschlussgespräch und Übernahme-Entscheidung | Praxisleitung | 89 |  | offen
Vorlage von MetronHR: www.metronhr.de ¦ Frei verwendbar im Unternehmen.